| Judul Proyek | : | Sistem Reservasi Online SHASKIN BEAUTY CARE |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Mulai Proyek | : | 29 September 2025 |
| TanggalAkhirProyek | : | 8 Februari 2026 |
| InformasiAnggaran | : | SHASKIN BEAUTY CARE Menganggarkan 34.300.000 |
| Manajer Proyek | : | Abu Yazid Alfarros |

Project Chapter

Tujuan Chapter :

Membangun sistem reservasi berbasis website untuk ShaSkin Beauty Care yang memudahkan pelanggan melakukan pemesanan layanan kecantikan secara online, mengatur jadwal treatment, serta mempermudah pihak admin dan therapist dalam pengelolaan data pelanggan, layanan, dan laporan reservasi. Tujuan utamanya adalah menggantikan proses manual yang rawan kesalahan dan keterlambatan menjadi sistem digital yang efisien, cepat, dan terintegrasi. Fungsi sistem informasi yang akan dibuat: - Login untuk admin, therapist, dan pelanggan dengan autentikasi aman. - Dashboard utama berisi ringkasan aktivitas, jumlah reservasi, dan laporan. - Manajemen data layanan (nama, deskripsi, durasi, dan harga). - Fitur reservasi online dengan pilihan layanan, tanggal, dan waktu. - Konfirmasi dan manajemen jadwal oleh admin. - Riwayat reservasi pelanggan dan laporan aktivitas klinik. - Tampilan profil dan informasi klinik yang responsif (web & mobile). Peranan Tanggung Jawab: - Melakukan pertemuan langsung dengan pihak ShaSkin Beauty Care untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan bisnis, proses reservasi yang berjalan, serta menentukan spesifikasi teknis dan tampilan sistem sesuai preferensi klien. - Melakukan review terhadap referensi sistem reservasi online sejenis dan contoh dokumen proyek terdahulu untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaian format dokumentasi dengan standar analisis sistem informasi. - Melakukan riset teknis terkait penggunaan teknologi web (PHP, MySQL, Bootstrap) serta penerapan fitur kalender interaktif dan sistem konfirmasi reservasi agar sistem dapat berjalan efisien dan real-time. - Berkolaborasi dengan tim desain untuk merancang pengalaman pengguna (UX) yang mudah digunakan dan antarmuka (UI) yang sesuai dengan identitas ShaSkin Beauty Care (nuansa pink/pastel), serta bekerja sama dengan programmer dalam memastikan logika reservasi dan manajemen jadwal dapat diimplementasikan dengan benar. - Menyusun dokumentasi teknis seperti Software Requirement Specification (SRS), Software Design Document (SDD), dan laporan kemajuan proyek (termasuk Gantt Chart dan WBS) secara berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai timeline 12 minggu yang ditetapkan.

| Peranan Tanggung Jawab |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama | Posisi |
| 1 | Abu Yazid Alfarros | Project Manajer + Testing dan Dokumentasi |
| 2 | Ridho Santoso | System Analis |
| 3 | Andira Putri Nirmala | Programmer |
| 4 | M. Zufrial Arif | Desainer |

- Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelayanan pelanggan, dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan reservasi.

Dengan sistem berbasis web, pelanggan dapat memesan layanan secara mandiri dan admin dapat memantau seluruh aktivitas dengan mudah melalui dashboard terpusat.

Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

- Login Multi-Role: Akses khusus untuk admin, therapist, dan pelanggan.

- Dashboard Aktivitas: Ringkasan statistik reservasi dan pelanggan.

- Reservasi Online: Pelanggan memilih layanan, tanggal, dan waktu treatment.

- Manajemen Jadwal & Konfirmasi: Admin dapat menyetujui atau menolak pemesanan.

- Riwayat Pelanggan: Melacak histori perawatan.

- Laporan Reservasi & Pendapatan: Rekap data bulanan yang bisa diunduh (PDF/Excel).

- Halaman Informasi Klinik: Profil, layanan, lokasi, dan kontak.

- Business Objective

- Faktor Penentu Keberhasilan

- Sistem dapat mempercepat proses reservasi hingga 50%.

- Kesalahan jadwal manual berkurang hingga 90%.

- Peningkatan efisiensi kerja admin dan kepuasan pelanggan.

- Tingkat ketersediaan sistem (availability) ≥ 95%.

- Keuntungan yang diharapkan

Bagi ShaSkin Beauty Care

- Proses administrasi lebih efisien dan otomatis.

- Data pelanggan dan reservasi tersimpan aman di database.

- Pemilik dapat memantau performa layanan dari dashboard.

Bagi Pelanggan

- Proses pemesanan cepat tanpa harus datang langsung.

- Informasi layanan dan jadwal lebih transparan.

- Mendapat konfirmasi otomatis melalui sistem.

- Budget Estimate and Financial Analysis

| No. | Deskripsi Tugas | Waktu Tenaga Kerja (Hari) | Tarif Tenaga Kerja (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Biaya Tenaga Kerja (Rp) | Biaya Lain-Lain (Rp) | Total Per Task (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inisiasi Proyek | 7 | 250.000 | 2 | 2.500.000 | 300.000 | 2.800.000 |
| 2 | Analisis Sistem | 7 | 250.000 | 2 | 3.500.000 | 200.000 | 3.700.000 |
| 3 | Desain | 14 | 300.000 | 2 | 6.000.000 | 300.000 | 6.300.000 |
| 4 | Pengembangan | 14 | 300.000 | 2 | 12.000.000 | 500.000 | 12.500.000 |
| 5 | Pengujian | 14 | 250.000 | 2 | 5.000.000 | 200.000 | 5.200.000 |
| 6 | Implementasi & Testing | 7 | 250.000 | 2 | 3.500.000 | 300.000 | 5.800.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 32.500.000 | 1.800.000 | 34.300.000 |

Untuk total biaya keseluruhanya adalah 34.300.000

- Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Website Dapur Uni ini diperlukan Total waktu pengerjaan 93 hari kerja.

| Sprint | Aktivitas Utama | Start | End | Durasi (Hari Kerja) | Output / Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Pembentukan tim proyek, penentuan tujuan & ruang lingkup sistem, pengumpulan data awal dari pihak klinik, penyusunan jadwal dan rencana kegiatan | 6 Okt 2025 | 12 Okt 2025 | 7 | Tim proyek terbentuk, ruang lingkup proyek dan jadwal kerja awal tersusun |
| Sprint 2 | Wawancara dan observasi proses reservasi manual, identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna, analisis data dan alur bisnis klinik, penyusunan dokumen kebutuhan akhir | 13 Okt 2025 | 26 Okt 2025 | 14 | Dokumen kebutuhan (Requirement Document) final |
| Sprint 3 | Perancangan arsitektur sistem, desain struktur database MySQL, dan pembuatan mockup UI/UX awal | 27 Okt 2025 | 9 Nov 2025 | 14 | Desain sistem dan struktur database selesai |
| Sprint 4 | Pengembangan halaman utama, halaman login, dan dashboard admin | 10 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | 14 | Modul dasar (frontend awal) selesai |
| Sprint 5 | Pengembangan halaman layanan dan reservasi pelanggan (frontend) | 24 Nov 2025 | 7 Des 2025 | 14 | Tampilan fitur reservasi dan daftar layanan selesai |
| Sprint 6 | Pengembangan modul manajemen data layanan dan pelanggan pada backend | 8 Des 2025 | 14 Des 2025 | 7 | Modul backend awal terintegrasi |
| Sprint 7 | Pengembangan fitur jadwal dan konfirmasi reservasi oleh admin | 15 Des 2025 | 21 Des 2025 | 7 | Modul konfirmasi reservasi berfungsi |
| Sprint 8 | Pengembangan laporan reservasi dan aktivitas klinik (dashboard laporan) | 22 Des 2025 | 28 Des 2025 | 7 | Laporan otomatis dapat ditampilkan dan diunduh |
| Sprint 9 | Integrasi seluruh modul frontend dan backend | 29 Des 2025 | 4 Jan 2026 | 7 | Sistem terintegrasi penuh |
| Sprint 10 | Pengujian sistem internal (alpha testing) dan perbaikan bug utama | 5 Jan 2026 | 11 Jan 2026 | 7 | Sistem stabil setelah uji internal |
| Sprint 11 | Pengujian bersama admin klinik (beta testing), revisi UI/UX minor | 12 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 7 | Sistem siap diuji pengguna akhir |
| Sprint 12 | Implementasi sistem pada hosting uji coba, pelatihan admin dan owner | 19 Jan 2026 | 25 Jan 2026 | 7 | Sistem berjalan di lingkungan uji dan pengguna dilatih |
| Sprint 13 | Evaluasi hasil pelatihan, pengumpulan feedback, revisi akhir | 26 Jan 2026 | 1 Feb 2026 | 7 | Sistem final siap untuk go-live |
| Sprint 14 | Penyerahan sistem, dokumentasi lengkap, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) | 2 Feb 2026 | 8 Feb 2026 | 7 | Sistem diserahkan secara resmi kepada ShaSkin Beauty Care |